РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

# Муниципальное образование «Курганенское сельское поселение»

Администрация Курганенского сельского поселения

Орловского района Ростовской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 76

20.04.2016 г.                                                                                      х. Курганный

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 13.09.2013 г. № 169 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курганенского сельского поселения» Администрация Курганенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 10.10.2013 г. № 186 «Об утверждении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»», по результатам за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Курганенского

сельского поселения	Н.В. Батманова

# Приложение

# к постановлению Администрации

# Курганенского сельского поселения

# от 20.04.2016 г. № 76

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ»  ЗА 2015 ГОД

## I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по состоянию на 1 января 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
|  | Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | Бюджет Курганенского сельского поселения | В течение года | 8900,00 | 8825,00 | 99,2 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Бюджет Курганенского сельского поселения | В течение года | 39900,00 | 33276,00 | 83,4 |
|  | Организация детско-юношеского экологического движения | Бюджет Курганенского сельского поселения | В течение года | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

II. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

За время реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» Администрацией Курганенского сельского поселения изменения в муниципальную программу Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» не вносились.

III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета и средств, выделяемых из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Курганенского сельского поселения от 23.12.2014 г. № 73 «О бюджете Курганенского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы за 2015 год составляет 42,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Курганенского сельского поселения.

В программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включены мероприятия:

- Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период

- Ликвидация несанкционированных свалок

- Организация детско-юношеского экологического движения

На реализацию мероприятий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2015 году предусматривалось 48,8 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 48,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 42,1 тыс. рублей, или 86,3 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 48800,00 | 42101,00 | 86,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 48800,00 | 42101,00 | 86,3 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

## IV. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2015 году муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

| Наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Курганенском сельском поселении» |
| Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | Администрация Курганенского сельского поселения | 01.01. 2015 г. | 31.12. 2015 г. | Снижение опасности заражения населения заболеваниями, передаваемыми клещами |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Курганенского сельского поселения | 01.01. 2015 г. | 31.12. 2015 г. | Снижение негативного воздействия несанкционированных свалок на окружающую среду |
| Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Курганенского сельского поселения | 01.01. 2015 г. | 31.12. 2015 г. | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения |

## V. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

## Выполнение программных мероприятий снизило опасность заражения населения заболеваниями, передаваемыми клещами, снизило негативное воздействие несанкционированных свалок на окружающую среду и сформировало у подрастающего поколения бережное отношения к природе, детское и молодежное экологического движения активизировалось.

VI. Оценка эффективности муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2015 году на реализацию многих мероприятий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» не требуют финансирования. Запланированные мероприятия исполнены в полном объёме, что доказывает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы, и программа считается реализованной.

## Ведущий специалист                                                            М.П. Орехова