РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

# Муниципальное образование «Курганенское сельское поселение»

Администрация Курганенского сельского поселения

Орловского района Ростовской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 48

01.03. 2018 г.                                                                                    х. Курганный

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 08.02.2018 г. № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курганенского сельского поселения» Администрация Курганенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 10.10.2013 г. № 185 «Об утверждении муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Муниципальная политика»», по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Курганенского сельского поселения	Н.В. Батманова

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Курганенского сельского поселения

- от 01.03.2018 г. № 48

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»  ЗА 2017 ГОД

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Муниципальная политика»

- по состоянию на 1 января 2018 года

- Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - уточненный план ассигнований на год, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| «Развитие муниципальной службы в Курганенском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Курганенского сельского поселения | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| Внедрение в органах местного самоуправления Курганенского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| Соблюдение муниципальными служащими требований должностных регламентов | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Муниципальная политика» | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| Научно-исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Курганенском сельском поселении | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| «Официальное обнародование нормативно-правовых актов Администрации Курганенского сельского поселения в информационных бюллетенях, на информационных стендах | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Курганенского сельского поселения | Бюджет Курганенского сельского поселения | - В течение года | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |

II. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

За время реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Муниципальная политика» Администрацией Курганенского сельского поселения изменения не вносились.

III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Собрания депутатов Курганенского сельского поселения от 29.12.2016 года №32 «О бюджете Курганенского сельского поселения Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Денежные средства на реализацию мероприятий Программы за 2017 год не предусматривались.

В программу «Муниципальная политика» включены мероприятия, направленные на развитие и совершенствование муниципальной службы Курганенского сельского поселения.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- IV. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2017 году муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Муниципальная политика» осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

| Наименование основного мероприятия | - Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | - срок |  | - Непосредственный результат (краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Начала реализации | - Окончания реализации |  |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Курганенском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |
| Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Повышение эффективности деятельности Администрации Курганенского сельского поселения |
| Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |
| Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Курганенского сельского поселения | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |
| Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Оптимизация штатной численности |
| Внедрение в органах местного самоуправления Курганенского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Повешение профессиональных качеств муниципальных служащих |
| Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Повышение квалификацилонного уровня муниципальных служащих |
| Соблюдение муниципальными служащими требований должностных регламентов | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Соблюдение муниципальными служащими требований должностных регламентов |
| Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Повышение квалификации муниципальных служащих |
| Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Курганенском сельском поселении | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Организация и проведение социологического исследования. Подготовка справочников высказываний Курганенского сельского поселения по оценкам качества предоставляемых социальных услуг. Подготовка аналитического отчета. Подготовка каталога социально-бытовых проблем. |
| «Официальное обнародование нормативно-правовых актов Администрации Курганенского сельского поселения в информационных бюллетенях, на информационных стендах | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы обнародования правовых актов в информационном бюллетене и информационных стендах |
| «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Курганенского сельского поселения | - Администрация Курганенского сельского поселения | - 01.01. 2017 г. | - 31.12. 2017 г. | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Курганенского сельского поселения |

- V. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

- Выполнение программных мероприятий повысило развитие и совершенствование муниципальной службы Курганенского сельского поселения, установленных федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами Курганенского сельского поселения Орловского района Ростовской области

VI. Оценка эффективности муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Муниципальная политика»

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Муниципальная политика» не требуют финансирования. Запланированные мероприятия исполнены в полном объёме, что доказывает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы, и программа считается реализованной.

- Ведущий специалист                                                            М.П. Орехова