РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

# Муниципальное образование «Курганенское сельское поселение»

Администрация Курганенского сельского поселения

Орловского района Ростовской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 46

13.03. 2020 г.	х. Курганный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 08.02.2018 г. № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курганенского сельского поселения», Администрация Курганенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 04.12.2018 г. № 177, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Курганенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Курганенского сельского поселения	Н.В. Батманова

Приложение

к постановлению Администрации Курганенского сельского поселения

от 13.03.2020 г. № 46

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Курганенского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Курганенского сельского поселения от 12.10.2018 г. № 48, Администрация Курганенского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Курганенского сельского поселения Орловского района от 04.12.2018 г. № 177.

Программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

Подпрограмма 2 – «Благоустройство».

Подпрограмма 3 – «Развитие жилищного хозяйства».

В 2019 году Программой была запланирована реализация 5 мероприятий, из них выполнено в полном объеме 3.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»:

всего –234,7 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –234,7 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего –234,5тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –234,5 тыс. руб.

По программе не освоено 0,2 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2019 года в Программу 4 раза вносились изменения, утвержденные постановлениями Администрации Курганенского сельского поселения: от 24.01.2019 г. № 12; от 08.04.2019 г. № 61; от 21.08.2019 г. № 112;; от 26.12.2019г. № 182. 	Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения и дополнительного направления средств на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

В 2019 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета не выделялись.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2019 году Программой была запланирована реализация 5 мероприятий. Все мероприятия выполнены практически в полном объеме.

Таблица 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Администрации Курганенского сельского поселения | Х | Х | Х | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | Х | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Курганенского сельского поселения Н.В. Батманова. специалист первой категории С.В. Горбанёв | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | За счет средств местного бюджета произведено уличное освещение населённых пунктов |  |
| 56 | Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | Глава Администрации Курганенского сельского поселения Н.В. Батманова. специалист первой категории С.В. Горбанёв | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Работы проводились силами местных жителей, без привлечения средств бюджета поселения |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Курганенского сельского поселения Н.В. Батманова. специалист первой категории С.В. Горбанёв | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Произведён ремонт памятников и установлено три уличных тренажёра |  |
| 12 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | Глава Администрации Курганенского сельского поселения Н.В. Батманова. специалист первой категории С.В. Горбанёв | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Актуализация информации |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Специалист первой категории С.В. Горбанёв | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Актуализация информации | Информация актуализирована |  |

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2019 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 238,3 | 238,3 | 238,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 238,3 | 238,3 | 238,0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | всего | 234,7 | 234,7 | 234,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 234,7 | 234,7 | 234,5 |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | всего | 87,2 | 87,2 | 87,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 87,2 | 87,2 | 87,1 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | всего | 147,5 | 147,5 | 147,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 147,5 | 147,5 | 147,4 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Организация и содержание уличного освещения | всего | 234,7 | 234,7 | 234,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 234,7 | 234,7 | 234,5 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2.2 Организация и содержание мест захоронения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.3.3 Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | всего | 147,5 | 147,5 | 147,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 147,5 | 147,5 | 147,4 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно- | всего | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
| аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | бюджет сельского поселения | 3,6 | 3,6 | 3,5 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Включается при наличии средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2019 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Курганенского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |
| 1. | Показатель 1.Доля количества управляющих организаций и товариществ собственников жилья | процентов | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 95,8 | 95,8 | 95,8 | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| 3 | Показатель 1.1. Доля отремонтированных водопроводных сетей | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |
| 4. | Показатель 2.1. Организация и содержание уличного освещения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Показатель 2.2 организация и содержание мест захоронения | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 6 | Показатель 2.3. организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства». |
| 7 | Показатель 3.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | Процентов | - | - | - | - |
| 8 | Показатель 3.2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Процентов | - | - | - | --- |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.

Ведущий специалист	М.П. Орехова