РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

# Муниципальное образование «Курганенское сельское поселение»

Администрация Курганенского сельского поселения

Орловского района Ростовской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 52

13.03. 2020 г.				х. Курганный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 08.02.2018 г. № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курганенского сельского поселения», Администрация Курганенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 04.12.2018 г. № 172, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Курганенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Курганенского  сельского поселения	Н.В. Батманова

Приложение

к постановлению Администрации Курганенского сельского поселения

от 13.03.2020 г. № 52

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Курганенского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Курганенского сельского поселения от 12.10.2018 г. № 48, Администрация Курганенского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Курганенского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Курганенского сельского поселения Орловского района от 04.12.2018 г. № 172.

Программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Курганенского сельского поселения».

Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры спорта в Курганенском сельском поселении».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Курганенского сельского поселения» запланировано выполнение 1 основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Курганенского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий».

В ходе реализации основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Курганенского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» мероприятия не были выполнены в полном объеме. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 18,6 тыс. рублей, освоено – 18,6 тыс. рублей (100,0 процентов). Ожидаемый результат достигнут.

Работа по развитию физической культуры и спорта в Курганенском сельском поселение организуется с учетом районных соревнований, традиций, сложившихся в поселении, предложений и пожеланий коллективов физкультуры.

Из спортивных объектов на территории поселения расположены детские и спортивные площадки, футбольные поля.

За счет средств, полученных в виде премии за участие в районном конкурсе на лучшее благоустройство предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и хозяйствующих объектов, находящихся на территории Орловского района были приобретены три уличных тренажера.

Команда Курганенского сельского поселения за отчетный период приняла участие в районной сельской Спартакиаде 2019 года.

Основными организаторами в области физической культуры и спорта являются работники Курганенского сельского дома культуры: Ушакова Елена Анатольевна, Рогова Ирина Петровна.

Все проводимые мероприятия проводятся согласно нормативным документам.

Финансирование деятельности осуществляется за счет местного бюджета.

В 2019 году все мероприятия, проводились согласно календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий, в летний досуг детей и подростков было проведено большое количество мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми по сохранению здоровья, по борьбе с курением, по профилактике наркомании и алкоголизма.

На территории сельского поселения находится образовательное учреждение МБОУ «Курганенская СОШ», где согласно плану проходят спортивные соревнования. Так же дошкольное учреждение детский сад «Радуга». В дошкольном учреждении проводится ежедневная утренняя гимнастика; физкультурные занятия в зале и на улице; спортивные игры и соревнования на улице.

Студенты, зарегистрированные на территории сельского поселения, принимают активное участие в спортивных местных и районных мероприятиях по разным видам спорта.

Для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории Курганенского сельского поселения имеется: спортивный клуб «Теннисная ракетка» в Курганенском СДК;

Выделенные средства освоены в полном объёме. Ожидаемый результат достигнут не в полном объёме из-за малой активность граждан, проживающих на территории сельского поселения.

Таблица 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2019 год

| № | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Курганенского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Курганенского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Мероприятия проводятся, принимаются участие в массовых спортивных и физкультурных мероприятий | малая активность граждан |
| 1.2 | Приоритетное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Курганенского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Мероприятия проводятся, принимаются участие в массовых спортивных и физкультурных мероприятий | малая активность граждан |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы: Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта в Курганенском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Курганенского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | Установка уличных тренажеров |  |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Курганенского сельского поселения | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | Установка уличных тренажеров |  |

II. Результаты реализации мер и правового регулирования

В течение 2019 года один раз вносились изменения в программу. Это обусловливалось необходимостью приведения в соответствие муниципального правового акта:

Постановление № 180 от 26.12.2019 г.

III.  Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной Программы в бюджете Курганенского сельского поселения Орловского района на 2019 год предусмотрено 18,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 г. фактическое освоение средств составило 18,6 тыс. рублей или 100,0 %.

Средства освоены в полном объёме. Ввиду малой активности граждан, проживающих на территории сельского поселения, малое их количество занимается физической культурой и спортом.

Сведения об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Курганенского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»   за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Курганенского сельского поселения». | всего | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Курганенского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Приоритетное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Курганенского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Курганенском сельском поселении» | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Включается при наличии средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

IV. Оценка эффективности муниципальной Программы

Расходы, произведенные в 2019 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Курганенского сельского поселения.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Курганенского сельского поселения в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Курганенского сельского поселения.

Обязательным условием оценки эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Сведения о достижении значений показателей Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Курганенского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Курганенского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Доля жителей в Курганенском сельском поселении, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 14,7 | 15,2 | 15,2 | S 1 = 100,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Курганенского сельского поселения» |
| 1.1 | Доля населения Курганенского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 14,5 | 14,8 | 14,8 |  |
| 1.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | 17,1 | 17,2 | 17,2 |  |
| 1.3 | Доля населения Курганенского сельского поселения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Курганенском сельском поселении» |
| 2.1 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы для развития массового спорта (нарастающим итогом) | процент | - | - | - |  |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.

V. Дальнейшая реализация мероприятий Программы

Дальнейшая реализация мероприятий Программы, планируется в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов в соответствии с утвержденными сроками реализации Программы.

Ведущий специалист	М.П. Орехова