РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

# Муниципальное образование «Курганенское сельское поселение»

Администрация Курганенского сельского поселения

Орловского района Ростовской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 49

29.03. 2021 г.	х. Курганный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 08.02.2018 г. № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курганенского сельского поселения», Администрация Курганенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 04.12.2018 г. № 168, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Курганенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Курганенского

сельского поселения	Н.В. Батманова

Приложение

к постановлению Администрации Курганенского сельского поселения

от 29.03.2021 г. № 49

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Орловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Реализация муниципальной программы в 2020 году позволила достигнуть запланированную цель программы: повысить обеспечение безопасности населения поселения, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. По итогам реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие результаты.

С целью оптимизации функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям были проведены основные мероприятия:

1) Проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов; проведено 1 заседание комиссии по урегулированию конфликтов интересов. Данные мероприятия способствовали формированию эффективной политики по урегулированию конфликтов.

2) В отношении служащих проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов; проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения работников аппарата Администрации Курганенского сельского поселения. Все мероприятия повысили правовую грамотность муниципальных служащих сельского поселения.

3) Проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции; на информационных стендах и на официальном сайте Курганенского сельского поселения размещены информационно-аналитические материалы, направленные на предупреждение и пресечение фактов коррупционных проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц.

4) Также на официальном сайте Администрации Курганенского сельского поселения в сети Интернет размещены:

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими, а так же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых руководителями подведомственных муниципальных учреждений Курганенского сельского поселения, а так же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Мероприятия обеспечили прозрачность деятельности органов местного самоуправления и сформировали антикоррупционное общественное мнение. В результате проведенных мероприятий наблюдается отсутствие граждан лично столкнувшихся за последний год с проявлениями коррупции в Курганенском сельском поселении.

Для воспитания гражданской ответственности и толерантности, противодействия любым проявлениям экстремизма и терроризма проведены следующие мероприятия:

Информирование населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы с помощью изготовления и распространения информационных листовок и памяток.

На объектах с массовым пребыванием людей (Курганенский СДК) проведено обновление уголков и стендов по пожарной безопасности, антитеррористической и экстремистской деятельности.

В 2020 проводились комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них, состояние антитеррористической защищенности объектов.

В течение всего периода проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации. Мероприятия способствовали предупреждению террористической и экстремистской деятельности и повышению бдительности населения.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выявленные дикорастущие наркосодержащие растения в присутствии участкового уполномоченного полиции были уничтожены путем вырубки и впоследствии сожжены.

В 2020 году заседания Малого совета по межэтническим отношениям при Администрации Курганенского сельского поселения из-за пандемии коронавируса не проводились, все вопросы решались в телефонном режиме.

МКУК КСПОР «Курганенский СДК» был разработан план мероприятий по профилактике антитеррора, межнациональных конфликтов и гармонизации межэтнических отношений в Курганенском сельском поселении.

В течение года инспектор ЧС Администрации Курганенского сельского поселения проводит мониторинг состояния межэтнических отношений в Курганенском сельском поселении.

На территории Курганенского сельского поселения созданы народные дружины, участвующие, в охране общественного порядка во взаимодействии с полицией и органами местного самоуправления, в члены которых вошли представители землячеств.

Осуществлялось оформление информационных стендов, тематических уголков по межэтническим отношениям на территории Курганенского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2020 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в приложении 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2020 году средства не были предусмотрены. Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программой, в 2020 году не требовали финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год также приведены в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Для оценки результативности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» предусмотрено 4 показателя. Плановые значения показателей в 2020 году достигнуты на 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений представлены в приложении 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 01.02.2018 № 52 (с учетом внесенных изменений), и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы равна 1,0;

2. Степень реализации основных мероприятий (СРом), финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы (Эис) признается высокой и составляет 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Курганенском сельском поселении | Органы местного самоуправления Курганенского сельского поселения | х | х | х | Приведение нормативных правовых актов Курганенского сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов Проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции В отношении служащих проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов; проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения работников аппарата Администрации Курганенского сельского поселения. | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Разработаны муниципальные правовые акты Администрации сельского поселения в сфере профилактики коррупции и внесение изменений и дополнений в них | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизма выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Курганенского сельского поселения | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Курганенского сельского поселения, антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выявление в нормативных правовых актах Курганенского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Курганенского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Муниципальный служащий прошел обучение по программе: Современные механизмы противодействия коррупции при государственных закупках государственных муниципальных органах» | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение нормативных правовых актов Курганенского сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Муниципальный служащий прошел обучение по программе: Современные механизмы противодействия коррупции при государственных закупках государственных муниципальных органах» | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействию коррупции | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее | Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Проведены мероприятия по оформлению информационных стендов для посетителей с отображением на них сведений о функциях (услугах), исполняемых (предоставляемых) Администрацией, о порядке и условиях их предоставления, о нормативных правовых актах, затрагивающих интересы жителей поселения | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Курганенском сельском поселении» | Администрация Курганенского сельского поселения | х | х | х | х | х | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Проинформировано население о способах защиты и действиях при возникновении антитеррористической угрозы с помощью распространения информационных листовок и памяток. На объектах с массовым пребыванием людей проведено обновление уголков и стендов по пожарной безопасности, антитеррористической и экстремистской деятельности. | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для деятельности добровольной народной дружины» | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Изготовлены удостоверения дружинникам народной дружины | - |
| 3 | 3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Курганенского сельского поселения | х | х | х | Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков | Мониторинг земель Курганенского сельского поселения. Выявленные дикорастущие, наркосодержащие растения в присутствии участкового уполномоченного полиции были уничтожены путем вырубки и впоследствии сожжены. | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Курганенском сельском поселении | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Курганенского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Вовлечение подростков и молодежи в культурно-массовые, спортивные мероприятия. Проведена работа с несовершеннолетними о негативном влиянии наркотиков и иных психоактивных веществ на человека. | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Вовлечение подростков и молодежи в культурно-массовые, спортивные мероприятия. Проведена работа с несовершеннолетними о негативном влиянии наркотиков и иных психоактивных веществ на человека. | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Курганенского сельского поселения | х | х | х | Гармонизация межнациональных отношений, развитие национальных культур народов, предотвращение этнических конфликтов в Курганенском сельском поселении. | Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Малого совета по межэтническим отношениям при Администрации Курганенского сельского поселения первым делом связаны с предотвращением конфликтных ситуаций, воспитанию толерантности и профилактике экстремизма, формированию здорового образа жизни, профилактике противоправного поведения. |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Курганенского сельского поселения | х | х | х | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантности сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Среди населения проведены спортивные мероприятия, познавательные программы. | - |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Курганенского сельского поселения | х | х | х | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантности сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Среди населения проведены спортивные мероприятия, познавательные программы. | - |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Курганенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | всего | 5,0 | 5,0 | 2,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 2,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 1 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Курганенском сельском поселении» | всего | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 повышение эффективности механизма выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Курганенского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Курганенского сельского поселения, антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Курганенского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| основное мероприятие 1.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействию коррупции | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| основное мероприятие 1.7 Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Курганенском сельском поселении» | всего | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | всего | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 3 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» основное мероприятие | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Курганенском сельском поселении основное мероприятие | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании основное мероприятие | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации основное мероприятие | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5 Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа Курганенского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Доля жителей Курганенского сельского поселения, столкнувшихся с проявлением коррупции | процент | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Показатель 3. численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения | человек | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Курганенском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Курганенского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Показатель 1.2. Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов исполнительной власти Курганенского сельского поселения | процент | 50,5 | 50,5 |  |
| 2.3 | Показатель 1.3. Доля размещенных органами местного самоуправления Курганенского сельского поселения на официальном сайте Администрации Курганенского сельского поселения в подразделе «Противодействие коррупции» проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 91,0 | 100,0 |  |
| - Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Курганенском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы Курганенского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов | процент | 52,9 | 52,9 |  |
| 3.2 | Показатель 2.2. Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | процент | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.3 | Показатель 2.3. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Количество преступлений | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Показатель 2.4. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | Количество преступлений | 0 | 0 |  |
| - Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 3.2. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 14,8 | 15,0 |  |

Ведущий специалист										М.П. Орехова