РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

# Муниципальное образование «Курганенское сельское поселение»

Администрация Курганенского сельского поселения

Орловского района Ростовской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 51

13.03.2023 г.			х. Курганный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 08.02.2018 г. № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курганенского сельского поселения», Администрация Курганенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 04.12.2018 г. № 171, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Курганенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Курганенского

сельского поселения	Н.В. Батманова

Приложение

к постановлению Администрации Курганенского сельского поселения

от 13.03.2023 г. № 51

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

## I. Финансирование, освоение и результативность проведенных мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на 2022 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Курганенского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Курганенского сельского поселения от 12.10.2018 г. № 48, Администрация Курганенского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 04.12.2018 г. № 171.

Программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Курганенском сельском поселении».

Подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Курганенского сельского поселения».

Подпрограмма 3 – «Охрана и использование земель на территории Курганенского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год (далее - Программа) предусматривалось 357,5 тыс. руб., в том числе финансирование из средств местного бюджета в размере 39,6 тыс. руб. и за счет средств Орловского района 317,9 тыс. руб.

Освоено 39,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения в размере 39,5 тыс. руб., процент выполнения Программы составил 11,1 процента. Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и  мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы на 2022 год приведен в таблицах 1 и 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 01.01.2023 год за отчетный 2022 финансовый год приведены в таблице 3.

В ходе реализации Программы в течение года, внесено два изменения постановлениями Администрации Курганенского сельского поселения от 17.01.2022 г. № 15 и от 02.12.2022 г. №187.

## II. Перечень завершенных в течение года мероприятий Программы

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1. Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период.

2. Сбор и ликвидация ртутьсодержащих отходов.

Ведущий специалист                                          М.П. Орехова

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Курганенском сельском поселении» |
| 1.1.1 | основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | При Курганенской библиотеке создан экологический кружок |  |
| 1.1.2 | основное мероприятие 1.2 «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | Обеспечение проведения мероприятий по противоклещевой обработке | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.3 | основное мероприятие. 1.3 «Ликвидация несанкционированных свалок» | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.2.2 | Приоритетное основное мероприятие «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение проведения мероприятий по противоклещевой обработке | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.2.3 | Приоритетное основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок» | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1 | Контрольное событие муниципальной программы снижение численности клещей на территории Курганенского сельского поселения, сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | Администрация Курганенского сельского поселения |  | X |  | снижение численности укушенных клещами, уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения | Выполнение мероприятия в полном объеме | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Курганенского сельского поселения» |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 2.1 | Контрольное событие муниципальной программы охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Курганенского сельского поселения | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП, основное мероприятие  – ОМ,.приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа: | всего | 357,5 | 357,5 | 39,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет Орловского района | 317,9 | 317,9 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 39,6 | 39,6 | 39,5 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Курганенском сельском поселении» | всего | 357,5 | 357,5 | 39,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет Орловского района | 317,9 | 317,9 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 39,6 | 39,6 | 39,5 |
| Основное мероприятие1.1. Организация детско-юношеского экологического движения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. « Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период » | всего | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
| Основное мероприятие 1.3. « Ликвидация несанкционированных свалок » | всего | 317,9 | 317,9 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет Орловского района | 317,9 | 317,9 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. «Сбор, вывоз и утилизация отработанных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих бытовых термометров» | всего | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.6. « Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период » | всего | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.7. « Ликвидация несанкционированных свалок » | всего | 317,9 | 317,9 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | 317,9 | 317,9 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Курганенского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2,1«Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Включается при наличии средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных муниципальной программой»

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Курганенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Показатель 1. Количество несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории Курганенского сельского поселения | объектов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Курганенском сельском поселении» |
| 1.1 | Показатель 1.1. Количество несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории Курганенского сельского поселения | единиц | - | - | - |  |
| 1.2 | Показатель 1.2. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Курганенского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.3 | Показатель 1.3. Количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Курганенского сельского поселения, средствах массовой информации | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.4 | Показатель 1.4. Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения | человек | 50 | 50 | 50 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Курганенского сельского поселения» |
| 2.1 | Показатель 2.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «охрана и использование земель на территории Курганенского сельского поселения» |
| 3.1. | Показатель 3.1 предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1. | Показатель 3.2 обеспечение рационального использования земель | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1. | Показатель 3.3 обеспечение охраны и восстановление плодородия земель | процентов | 100 | 100 | 100 |  |