П Р О Е К Т

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

# Муниципальное образование «Курганенское сельское поселение»

Администрация Курганенского сельского поселения

Орловского района Ростовской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№152

31.10.2024 г.                                                                                             х. Курганный

Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Курганенского сельского поселения от 08.02.2018 г. №30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курганенского сельского поселения» и распоряжением Администрации Курганенского сельского поселения от 12.10.2018 г. №48 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Курганенского сельского поселения» с учетом внесенных изменений, Администрация Курганенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на официальном сайте Администрации Курганенского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Должикову Ю.С.

И.о. главы Администрации

Курганенского сельского поселения	М.П. Орехова

Приложение

к постановлению Администрации

Курганенского сельского

от 31.10.2024 г. №152

Отчет о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года

(по состоянию на 01.10.2024 года)

Курганенское сельское поселение

(наименование городского округа, муниципального района, ГРБС)

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2024 год* |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Местный бюджет |
| 1 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Постановление от 04.12.2018 № 168 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 7,0 |  |  |  | 7,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 2 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Постановление от 04.12.2018 № 169 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 1,2 |  |  |  | 1,2 |
| 3 | Развитие культуры и туризма | Постановление от 04.12.2018 № 170 | 18254,7 | 0,0 | 1909,8 | 1036,1 | 15308,8 | 2161,0 |  | 0,0 |  | 2161,0 | 1725,3 |  |  |  | 1725,3 |
| 4 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Постановление от 04.12.2018 № 171 | 701,2 | 0,0 | 0,0 | 317,9 | 383,3 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 37,3 |  |  |  | 37,3 |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | Постановление от 04.12.2018 № 172 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,6 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 6 | Развитие транспортной системы | Постановление от 04.12.2018 № 173 | 2090,2 | 0,0 | 0,0 | 2090,2 | 0,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 7 | Энергоэффективность и развитие энергетики | Постановление от 04.12.2018 № 174 | 272,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,8 | 153,2 |  |  |  | 153,2 | 29,8 |  |  |  | 29,8 |
| 8 | Муниципальная политика | Постановление от 04.12.2018 № 175 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 8,6 |  |  |  | 8,6 |
| 9 | Эффективное управление муниципальными финансами | Постановление от 04.12.2018 № 176 | 42740,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42740,8 | 6744,3 |  |  |  | 6744,3 | 4273,6 |  |  |  | 4273,6 |
| 10 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство | Постановление от 04.12.2018 № 177 | 4815,2 | 0,0 | 0,0 | 3258,2 | 1557,0 | 338,9 |  |  | 0,0 | 338,9 | 190,7 |  |  |  | 190,7 |
| 11 | Социальная поддержка граждан | Постановление от 04.12.2018 № 178 | 1016,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,6 | 190,0 |  |  |  | 190,0 | 146,4 |  |  |  | 146,4 |
|  | ИТОГО |  | 70060,9 | 0,0 | 1909,8 | 6702,4 | 61448,7 | 10059,4 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 9659,4 | 6812,9 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 6412,9 |

Ведущий специалист 									М.П. Орехова